## Sheet1
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag
Iteration 1
rasmus | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Toke | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Ronnie | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Christoffer | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
| 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 83 | timer om ugen for alle mand
userstory Tilføj log
oprette logbogs database
oprette test first | [5 empty] | 20 | 83 | 20.75
oprette Rest
oprette log controller
oprette log gui
lave det brugervenligt
vi har besluttet at tilføj log tager 5 mandedage
skal ganges med esitimatet på 5 point |  | 5 | 5 | 1
storypoints per iteration | 20
4 mand
5 kalenderdage
parprogrammering | 10 | storypoints per iteration
| 4.15 | Timer per storypoint
0.24096

## Sprint 1
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag
Iteration 1
rasmus | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Toke | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Ronnie | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
Christoffer | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75
| 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 83 | timer om ugen for alle mand
userstory Tilføj log
oprette logbogs database
oprette test first | [5 empty] | 20 | 83 | 20.75
oprette Rest
oprette log controller
oprette log gui
lave det brugervenligt
vi har besluttet at tilføj log tager 5 mandedage
skal ganges med esitimatet på 5 point |  | 5 | 4 | 1.25
storypoints per iteration | 25
4 mand
5 kalenderdage
parprogrammering | 12.5 | storypoints per iteration
| 4.15 | Timer per storypoint
0.24096