## Sheet1
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag
Iteration 1
rasmus | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 20.75
Toke | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 20.75
Ronnie | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 20.75
Christoffer | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.75 | 20.75
[6 empty] | 83 | om ugen for alle mand
userstory Tilføj log
oprette logbogs database
oprette test first
oprette Rest
oprette log controller
oprette log gui
lave det brugervenligt
vi har besluttet at tilføj log tager 4 mandedage
skal ganges med esitimatet på 5 point |  | 5 | 4 | 1.25
storypoints per iteration | 25
4 mand
5 kalenderdage
parprogrammering | 12.5 | storypoints per iteration